## Slide 1: 蓝牙数字钥匙测试计划_V1.1
（2019年10月）

## Slide 2
目录
项目总体计划-版本迭代计划
项目总体交付计划
总体测试计划
迭代测试计划

## Slide 3: 项目总体计划-版本迭代计划
2019
2020
9
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
项目正式启动 (CW41）
B Sample(CW19)
C Sample(CW32)
所有功能开发完成
Final Release(CW45)
12
01
02
03
2021
04
Go Live
S1 CW41-43
里程碑点
版发布计划
BOSCH
M1
cw44
M2
cw52
M3
cw05
M4
cw13
M5
cw19
M6
cw27
M7
cw35
M8
cw45
R3
cw05
R4
cw13
R1
cw46
R2
cw52
B-Sample
R5
C-Sample
R7
cw32
Final Release
R9
PKI -计划待定
迭代计划
GO live Release
R10
S2 CW44-46
S3 CW47-49
S4 CW50-52
S5 CW01-03
S6 CW04-06
S7 CW07-09
S8 CW10-12
S9 CW13-15
S10 CW16-18
S11 CW19-21
S12 CW22-24
S13 CW25-27
S14 CW28-30
S15 CW31-33
S16 CW34-36
S17 CW37-39
S18 CW40-42
S19 CW43-45
问题单修改
CW46-09
说明：
1) 本项目采用敏捷开发方式。共计19个迭代。项目10个Release 版本。
2) 期望BOSCH/PKI, 在翌擎对应版本发布前1至2 周提供联调版本。具体时间在开发过程中确认
R6
cw24
R8
cw36
Notes: PKI ??-->风险点

## Slide 4
目录
项目总体计划-版本迭代计划
项目总体交付计划项目实施管理
总体测试计划
迭代测试计划

## Slide 5
目录
项目总体计划-版本迭代计划
项目总体交付计划
总体测试计划
迭代测试计划

## Slide 6: 项目总体交付计划
项目准备
里程碑点
版本计划
系统迭代开发与测试
系统集成测试
系统E2E测试
所有功能开发完成
Go Live
实车场景端到端测试
2019
2020
9
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
2021
04
车主APP
架构概要设计
基础设施环境准备
DKY服务初始化
数字钥匙的申请/所有权建
数字钥匙日常使用
数字钥匙共享
数字钥匙管理---钥匙设置-车型、车辆数字钥匙上限、有效性管理、吊销、冻结及恢复、非批量及批量申请
全场景拉通测试
性能、可靠性、安全、兼容性专项测试
项目正式启动 (CW41）
B Sample(CW19)
C Sample(CW32)
Final Release(CW45)
数字钥匙编排---申请\授权 \权限升级与降级等
数字钥匙统计/报表---申请情况统计/报表、使用情况统计/报表、异常情况统计报表等
数字钥匙使用监控---蓝牙数字钥匙申请，使用监控功能
PKI集成
R3
cw05
R4
cw13
R1
cw46
R2
cw52
B-Sample
R5
Final Release
R9
GO live Release
R10
R6
cw24
R8
cw36
运营管理 portal
周边服务集成
迭代准备
总体需求分析
DKY SDK 版本管理
Bosch集成- Key share service 、 APP SDK 集成
内部集成- SVW 产线系统集成、VW系统集成服务
数字钥匙撤销
Ui/uE设计确认
Ui/uE设计确认
Notes: 手机端->先行。 web portal -> 持续到B 到 C Final
迭代范围和迭代验收。

## Slide 7: 总体测试计划
Task | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 
 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
App测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
运营管理 portal测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
安全测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
兼容性 测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
性能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
系统E2E测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WK44~WK19
迭代新功能测试- WK51~WK45
第一轮测试
第一轮测试
WK19~ WK45
场景全拉通测试
迭代新功能测试
场景全拉通测试
安全测试方案准备
WK19~ WK23
WK24~ WK32
WK33~ WK37
第二轮测试
B Sample(WK19)
C Sample(WK32)
Final Release(WK45)
Go Live
兼容性方案准备
WK19~ WK21
WK22~ WK29
WK30~ WK34
第一轮测试
WK19~ WK25
WK26~ WK34
WK35~ WK39
WK32~ WK14
实车场景端到端测试
性能测试方案准备
服务压力测试
服务可靠性测试
WK32~WK45
Notes: 手机端->先行。 web portal -> 持续到B 到 C Final
迭代范围和迭代验收。

## Slide 8
目录
项目总体计划-版本迭代计划
项目总体交付计划
测试总体计划
迭代测试计划

## Slide 9: 迭代测试计划
Task | 迭代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
迭代测试计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
需求分析及澄清
制定测试计划
测试用例设计、用例评审
用例更新、用例归档
转测试验收
执行测试用例
测试总结
自动化用例实现
迭代测试交付件：
1) 迭代测试计划；
2) 迭代用例；
3) 迭代自动化用例代码；
4) 迭代测试总结报告。
Notes: 手机端->先行。 web portal -> 持续到B 到 C Final
迭代范围和迭代验收。

## Slide 10
上海翌擎智能科技有限公司