## Slide 1: SVW Connectivity DKY 开发项目集周报（KW48）
部门 Division： SCB
版本号 Version： 1.0
日期 Date： 2019.11.29

## Slide 2: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 3: 项目总体状态
项目
总体状态（Overall Status）
  项目进度
  项目资源
  项目质量
  项目变更
  Issue状态
上周状态
本期状态
说明
当前是迭代2的第2周
由于相关Bosch SDK、KSS未提供整体功能交付受阻,截止当前已经延迟5周
项目状态指示 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
绿灯 = 工作进度符合项目进度要求 黄灯 = 出现问题，但不影响项目整体进度，需要及时解决 红灯 = 出现重大问题，影响项目整体进度，需要立即解决 空白 = 未开始或已结束 |  |  |  | 
  Risk状态
1.Bosch SDK 延迟5周，还未提供；PKI 未提供
2.APP UI 未提供
3. 依赖的MOS 4.0 其他相关服务预计较晚提供
1
2
4
6
3
5
当前13个问题单，主要由于Bosch SDK和周边服务功能依赖未提供，无法实现用户能体验的功能交付

## Slide 4: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 5: 项目总体进展
项目准备
里程碑点
版本计划
系统迭代开发交付
系统集成测试
系统E2E测试
APP 所有功能开发完成
Go Live
实车场景端到端测试
2019
2020
9
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
2021
04
车主APP
架构概要设计
基础设施环境准备
DKY服务初始化
数字钥匙配对 （主要由于 BOSCH SDK 已延迟5周未提供，调整交付 2019CW52->2020CW03）
数字钥匙分享（暂不顺延计划，如后续依赖依然阻塞则需要顺延计划）
数字钥匙撤销与归还（暂不顺延计划）
数字钥匙使用统计相关需求等
全场景拉通测试
性能、可靠性、安全、兼容性专项测试
项目正式启动 (CW41）
B Sample(CW19)
C Sample(CW32)
Final Release(CW45)
数字钥匙管理-撤销、冻结、查询等
数字钥匙使用报表、数据分析等需求
PKI集成 (当前采用MOKC,未有正式版本)
R3
cw06
R4
cw12
R1
cw46
R2
cw52
R5
cw18
Final Release
R9
GO live Release
R10
R6
cw24
R8
cw36
运营管理 portal
周边服务集成
迭代准备
总体需求分析
DKY SDK 版本管理
Bosch集成- Key share service 、 APP SDK 集成 （关键阻塞--已整体阻塞 5周）
内部集成- MOS 服务、SVW 产线系统集成、VW系统集成服（内部依赖服务预计交付时间较晚，可能影响最终交付时间点）
数字钥匙日常使用（（暂不顺延计划）
PRD +UI/UE设计确认 （当前迭代版本内UX/UI 未定稿，总时间delay 2周）
PRD+ UI/UE设计确认（当前迭代版本PRD 未定稿，总整时间delay 3周）
R7
cw30
迭代新功能测试
Now

## Slide 6: 迭代交付计划
2019
2020
9
10
11
12
1
2
3
4
5
R1
R2
R3
R4
R5
43
46
41
49
52
06
12
09
03
15
18
KW41
Kick off
Project officially launched
KW41-42-43(Sprint 0)
Business analysis
App function requirement list confirmation
Web Portal function requirement list confirmation
Sprint 1 requirements scope confirm；
APP UI/UE design
preliminary architecture design
Overall outline design of DKY project
Overall test plan & test strategy
Adaptive development
Be
Web portal
APP
Now
B Sample
KW44-45-46(Sprint 1)
Owner app - Sprint 2 requirement analysis and UI / UE
Operational web portal equirements list
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation
Owner's first access to Bluetooth key - pairing
Owner changes mobile device to obtain Bluetooth key - pairing
KW47-48-49(Sprint 2)
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation(delay-continue)
Owner's first access to Bluetooth key - pairing
Owner changes mobile device to obtain Bluetooth key - pairing
APP-key share
share key to s user (main DKY BE )
Business analysis
web portal- Digital key management - revocation
19

## Slide 7: DKY 项目 Sprint 2 - 本周KW48核心任务跟踪
Delay
有风险
正常
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 未启动 | 需求分析 | Web Portal功能需求PRD细化 | 俞炯 | 潘小会 | 2019/11/25 | 2019/12/6
2 |  | 进行中 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 潘小会、雷亮 | 2019/11/18 | 2019/12/6
3 |  | 进行中 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-二手车交易 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/12/6
4 |  | 完成 |  | DKY项目后端概要设计-蓝牙设备更换 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/29
5 |  | 进行中 | 迭代2开发 | spirnt 2 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/12/6
6 |  | 进行中 |  | spirnt 2 Story 验收 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/25 | 2019/12/6

## Slide 8: DKY 项目 Sprint 2 - 下周KW49核心任务计划
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 未启动 | 需求分析 | Web Portal功能需求PRD细化 | 俞炯 | 潘小会 | 2019/11/25 | 2019/12/6
2 |  | 进行中 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 潘小会、雷亮 | 2019/11/18 | 2019/12/6
3 |  | 进行中 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-二手车交易 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/12/6
4 |  | 进行中 | 迭代2开发 | spirnt 2 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/12/6
5 |  | 进行中 |  | spirnt 2 Story 验收 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/25 | 2019/12/6
6 |  | 未启动 | 迭代发布与总结 | sprint 2 迭代发布与总结 | NA | 翌擎 | 2019/12/5 | 2019/12/6

## Slide 9: 迭代测试执行情况_KW48
本迭代计划交付Story24个，涉及APP页面15个;后台接口9个；截止到KW48周提测情况如下：
截止KW48的测试完成情况：完成测试用例输出77个，执行用例14个；验收完成story6个；
KW48APP页面提测分析： 1、P用户开启/关闭电子钥匙KW48计划完成21个页面，已提测页面21页，
2、P用户在新设备登录KW48计划提测7个页面，已提测0个，未提测原因：设计未考虑；
3、P用户授权/取消授权KW48计划提测页面2个，已提测0个，未提测原因：设计未考虑；
Chart: KW48-Story验收情况
| story总个数 | 完成story验收数 | 剩余story验收数
 | 24 | 6 | 18
KW48后端接口提测分析：
P用户开启/关闭电子钥匙、 P用户在新设备登录、 P用户授权/取消授权后台数据模型重构，提测时间延后，计划KW49周一转测。
Chart: KW48-App页面提测情况
| P用户开启/关闭电子钥匙 | P用户在新设备上登录 | P用户授权/取消授权
kw47-kw49需提测页面数 | 21 | 7 | 2
kw48周提测页面数 | 21 | 0 | 0
kw48周测试页面通过数 | 21 | 0 | 0
Notes: 彩色服务：从CP来的数据没有解析掉（CP同步问题），error code正在加不完全

## Slide 10
BUG趋势收敛及现状分析
截止KW48共提交问题数：21个；
解决问题数：11个；
未解决的问题数：13个；
提交的24 个问题中，前端问题11个，后端 问题13个；
24个问题单中，已关闭问题单11个，未关闭的13个问题单中，3个依赖MOS提供接口，1个依赖博世提供接口，暂未修改，9个问题涉及UI、文案、需求未确认，暂未修改；
Chart: 缺陷Unclosed 分析（数量）
| 前端 | 后端 | 总计
 | 11 | 13 | 24
Chart: 缺陷Unclosed 分析（状态)
| in progress | close | open | total
 | 0 | 11 | 13 | 24

## Slide 11: Project Risk and OPL - Business
Nr | Risk Description | Solution | Level | Responsible | Due | Reporter | Report Time
1 | Bosch SDK 包暂时不提供 | 1.先根据搭建APP 框架，同Bosch 交流 相关接口。相关联调暂时延后。 2.跟进SDK提供 |  | 1.Liuyong 2.Linxinxing | KW43 | Leiliang | 2019/10/15
2 | PKI 配合团队未定,PKI不能准确给方案 | 1,提供 临时 MOCK PKI方案 2.确定PKI 配合团队 |  | 1.Hongyuanj 2.Linxinxing | KW45 | Leiliang | 2019/10
3 | 需求PRD+UE/UI定稿周期较长。开发时，采用初稿开发。 | 1.确定需求PRD+UE/UI 输出计划，确保定稿按计划提供 |  | 1.yenan,panxiaohui | KW46 | Leiliang | 2019/11/1
Legend：
Risk Level |  | 
 | Not affecting project | Affecting schedule