## Sheet1
序号 | 任务名称 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
1 | 参与需求澄清 | 唐宇航 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 已完成
2 | 制定测试计划 | 唐宇航 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 已完成
3 | 用例设计 | 张雪香、唐宇航 | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 未启动
4 | 用例评审 | 张雪香、唐宇航 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 未启动
5 | 自动化用例实现 | 张雪香、唐宇航 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 未启动
6 | 转测试验收 | 张雪香、唐宇航 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 未启动
7 | 测试执行 | 张雪香、唐宇航 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 未启动
8 | 问题回归 | 张雪香、唐宇航 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 未启动
9 | 输出迭代测试总结报告 | 张雪香、唐宇航 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 未启动