## Slide 1: SVW Connectivity DKY 开发项目集周报（KW47）
部门 Division： SCB
版本号 Version： 1.0
日期 Date： 2019.11.22

## Slide 2: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 3: 项目总体状态
项目
总体状态（Overall Status）
  项目进度
  项目资源
  项目质量
  项目变更
  Issue状态
上周状态
本期状态
说明
当前是迭代2的第一周
由于相关Bosch SDK、KSS未提供整体功能交付受阻,截止当前已经延迟4周
项目状态指示 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
绿灯 = 工作进度符合项目进度要求 黄灯 = 出现问题，但不影响项目整体进度，需要及时解决 红灯 = 出现重大问题，影响项目整体进度，需要立即解决 空白 = 未开始或已结束 |  |  |  | 
  Risk状态
1.Bosch SDK 延迟4周，还未提供；PKI 未提供
2.APP UI 未提供
3. 依赖的MOS 4.0 其他相关服务预计较晚提供
1
2
4
6
3
5
当前13个问题单，主要由于Bosch SDK和周边服务功能依赖未提供，无法实现用户能体验的功能交付

## Slide 4: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 5: 迭代交付计划
2019
2020
9
10
11
12
1
2
3
4
5
R1
R2
R3
R4
R5
43
46
41
49
52
06
12
09
03
15
18
KW41
Kick off
Project officially launched
KW41-42-43(Sprint 0)
Business analysis
App function requirement list confirmation
Web Portal function requirement list confirmation
Sprint 1 requirements scope confirm；
APP UI/UE design
preliminary architecture design
Overall outline design of DKY project
Overall test plan & test strategy
Adaptive development
Be
Web portal
APP
Now
B Sample
KW44-45-46(Sprint 1)
Owner app - Sprint 2 requirement analysis and UI / UE
Operational web portal equirements list
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation
Owner's first access to Bluetooth key - pairing
Owner changes mobile device to obtain Bluetooth key - pairing
KW47-48-49(Sprint 2)
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation(delay-continue)
Owner's first access to Bluetooth key - pairing
Owner changes mobile device to obtain Bluetooth key - pairing
APP-key share(delay-continue)
Self BE --share key to s user
Business analysis
web portal- Digital key management - revocation
19

## Slide 6: DKY 项目 Sprint 2 - 本周KW47核心任务跟踪
Delay
有风险
正常
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 完成 | 需求分析 | Web Portal功能需求功能清单输出 | 俞炯 | 潘小会 | 2019/11/18 | 2019/11/22
2 |  | 进行中 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 潘小会、雷亮 | 2019/11/18 | 2019/11/22
3 |  | 进行中 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-二手车交易 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/29
5 |  | 进行中 |  | DKY项目后端概要设计-蓝牙设备更换 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/29
6 |  | 完成 | 迭代2开发 | sprint 2 Story 澄清 | 张颖康、吴晓春 | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/11/22
7 |  | 进行中 |  | spirnt 2 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/11/22
8 |  | 进行中 |  | spirnt 2 Story 测试设计 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/18 | 2019/11/22

## Slide 7: DKY 项目 Sprint 2 - 下周KW48核心任务计划
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 未启动 | 需求分析 | Web Portal功能需求PRD细化 | 俞炯 | 潘小会 | 2019/11/25 | 2019/12/6
2 |  | 进行中 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 潘小会、雷亮 | 2019/11/18 | 2019/11/29
3 |  | 进行中 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-二手车交易 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/29
5 |  | 进行中 |  | DKY项目后端概要设计-蓝牙设备更换 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/29
7 |  | 进行中 | 迭代2开发 | spirnt 2 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/11/29
8 |  | 未启动 |  | spirnt 2 Story 验收 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/25 | 2019/11/29

## Slide 8: DKY测试主计划

## Slide 9: 迭代测试情况_KW47
本周是迭代的第一周，测试主要进行需求澄清和用例设计
本迭代计划交付Story24个，涉及APP测15个：后端9个；截止KW47的测试完成情况如下：
需求澄清完成Story24个，完成APP测用例输出45个，后端接口用例输出46个；
KW47新增用例：
1、P用户开启/关闭数字钥匙APP测涉及story8个，设计用例27个，后端涉及story5个，设计用例29个；
2、P用户在新设备上登录测试story3个，设计用例9个，后端涉及story3个，设计用例9个；
3、P用户授权/取消授权测试story4个，设计用例9个，后端涉及story2个，设计用例9个；
说明：当前迭代未进行软件转测，未涉及新增问题，KW47周完成需求澄清以及测试用例编写。
Chart: APP测实现用例数量
| P用户开启/关闭数字钥匙 | P用户在新设备上登录 | P用户授权/取消授权
 | 27 | 9 | 9
Chart: 服务接口测实现用例数量
| P用户开启/关闭数字钥匙 | P用户在新设备上登录 | P用户授权/取消授权
 | 28 | 9 | 9
Notes: 彩色服务：从CP来的数据没有解析掉（CP同步问题），error code正在加不完全

## Slide 10: Project Risk and OPL - Business
Nr | Risk Description | Solution | Level | Responsible | Due | Reporter | Report Time
1 | Bosch SDK 包暂时不提供 | 1.先根据搭建APP 框架，同Bosch 交流 相关接口。相关联调暂时延后。 2.跟进SDK提供 |  | 1.Liuyong 2.Linxinxing | KW43 | Leiliang | 2019/10/15
2 | PKI 配合团队未定,PKI不能准确给方案 | 1,提供 临时 MOCK PKI方案 2.确定PKI 配合团队 |  | 1.Hongyuanj 2.Linxinxing | KW45 | Leiliang | 2019/10
3 | 需求PRD+UE/UI定稿周期较长。开发时，采用初稿开发。 | 1.确定需求PRD+UE/UI 输出计划，确保定稿按计划提供 |  | 1.yenan,panxiaohui | KW46 | Leiliang | 2019/11/1
Legend：
Risk Level |  | 
 | Not affecting project | Affecting schedule