## Slide 1: SVW Connectivity DKY 开发项目集周报（KW49）
部门 Division： SCB
版本号 Version： 1.0
日期 Date： 2019.12.6

## Slide 2: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 3: 项目总体状态
项目
总体状态（Overall Status）
  项目进度
  项目资源
  项目质量
  项目变更
  Issue状态
上周状态
本期状态
说明
当前是迭代2的第3周
由于相关Bosch SDK、KSS未提供整体功能交付受阻,截止当前已经延迟6周
项目状态指示 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
绿灯 = 工作进度符合项目进度要求 黄灯 = 出现问题，但不影响项目整体进度，需要及时解决 红灯 = 出现重大问题，影响项目整体进度，需要立即解决 空白 = 未开始或已结束 |  |  |  | 
  Risk状态
1.Bosch SDK 延迟6周，还未提供；PKI 未提供
2.APP UI 未提供
3. 依赖的MOS 4.0 其他相关服务预计较晚提供
1
2
4
6
3
5
当前12个问题单，主要由于Bosch SDK和周边服务功能依赖未提供，无法实现用户能体验的功能交付

## Slide 4: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 5: Progress of the project
Prepare
Milestone
Release plan
System iterative development &delivery
System Integrate Test
System E2E Test
APP dev finish
Go Live
End to end test in real vehicle scenario
2019
2020
9
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Content
12
01
02
03
2021
04
APP
Architecture design
Infrastructure environment preparation
Dky service initialization
Digital key pairing （ Bosch SDK has been delayed for 6 weeks, delivery is adjusted to 2019cw52 - > 2020cw03）
Digital key sharing（If the dependency is still blocked, postpone the plan）
Cancellation and return of digital key
statistics of digital key
SIT test(user scene )
performance, reliability, safety and compatibility test
Start (CW41）
B Sample(CW19)
C Sample(CW32)
Final Release(CW45)
Digital key management - cancellation, freezing, query, etc
Digital key use report, data analysis and other requirements
PKI integration (currently using mock, no official version)
R3
cw06
R4
cw12
R1
cw46
R2
cw52
R5
cw18
Final Release
R9
GO live Release
R10
R6
cw24
R8
cw36
Web portal
Service integration
Iterative preparation
analysis of system requirement
Dky SDK version management
Bosch Integraton- Key share service 、 APP SDK （Critical blocking - block for 6 weeks）
MOS Service Integration (The expected delivery time of dependent services is late）
DKY daily use
PRD + UI / UE design confirmation （The UX / UI is not finalized in the current iteration version, with delay of 3 weeks）
PRD + UI / UE design confirmation （The UX / UI is not finalized in the current iteration version, with delay of 3 weeks）
R7
cw30
Iterative new function test
Now

## Slide 6: 迭代交付计划
2019
2020
9
10
11
12
1
2
3
4
5
R1
R2
R3
R4
R5
43
46
41
49
52
06
12
09
03
15
18
Now
B Sample
KW50-52(Sprint 3)
Owner app - Sprint 3 requirement analysis and UI / UE
App-owner pairing DKY ---unofficial Bosch SDK Integration
Web Portal DKY management --query and Invalid some key
Pairing DKY related functions of PKI Integration
KW47-48-49(Sprint 2)
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation(delay-continue)
Owner's first access to Bluetooth key - pairing
Owner changes mobile device to obtain Bluetooth key - pairing
APP-key share
share key to s user (main DKY BE )
Business analysis
web portal- Digital key management - revocation
19
KW01-03(Sprint 4)
Owner app - Sprint 4 requirement analysis and UI / UE
App-owner share key Bluetooth ---Bosch SDK Integration ?
Web Portal DKY management --- statistics function

## Slide 7: DKY 项目 Sprint 2 - 本周KW49核心任务跟踪
Delay
有风险
正常
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 完成 | 需求分析 | Web Portal功能需求SPRINT 3 PRD细化 | 俞炯 | 魏朦 | 2019/11/25 | 2019/12/6
2 |  | 延迟 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 魏朦 | 2019/11/18 | 2019/12/6
3 |  | 完成 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-二手车交易 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/12/6
4 |  | 完成 | 迭代2开发 | spirnt 2 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/12/6
5 |  | 完成 |  | spirnt 2 Story 验收 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/25 | 2019/12/6
6 |  | 完成 | 迭代发布与总结 | sprint 2 迭代发布与总结 | NA | 翌擎 | 2019/12/5 | 2019/12/6

## Slide 8: DKY 项目 Sprint 3 - 下周KW50核心任务计划
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 未启动 | 需求分析 | Web Portal功能需求sprint 4 PRD细化 | 俞炯 | 魏朦 | 2019/12/09 | 2019/12/20
2 |  | 延迟 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 魏朦 | 2019/12/09 | 2019/12/20
3 |  | 未启动 | 迭代澄清 | sprint 3 迭代需求澄清 | NA | 雷亮、魏朦 | 2019/12/09 | 2019/12/10
4 |  | 未启动 | 迭代3开发 | spirnt 3 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/12/09 | 2019/12/20
5 |  | 未启动 |  | spirnt 3 用例设计与评审 、验收 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/12/09 | 2019/12/20
6 |  | 未启动 |  | sprint 3 代码检视 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/12/09 | 2019/12/20

## Slide 9: 迭代测试执行情况_KW49
本迭代计划交付Story24个，涉及APP页面15个;后台接口9个；截止到KW49周测试情况如下：完成story验证23个，完成测试用例94个，提交BUG数8个。
Story-24小时未上线 手机APP禁用数字钥匙当前迭代技术方案未实现，暂不验收。
KW49APP页面提测分析： 1、P用户开启/关闭电子钥匙KW49计划0个页面，KW48已完成提测；
2、P用户在新设备登录KW48计划提测7个页面，已提测7个，测试通过7个；
3、P用户授权/取消授权KW49计划提测页面0个，未设计页面原因：页面由MOS提供，DKY做业务逻辑处理；
KW49APP接口提测分析： 1、P用户开启/关闭电子钥匙KW49计划6个接口，已提测6个，测试通过接口9个；
2、P用户在新设备登录KW49计划提测7个接口，已提测7个，测试通过7个；
3、P用户授权/取消授权KW49计划提测3个接口，已提测3个，测试通过3个；
Chart: KW49-App页面提测情况
| P用户开启/关闭电子钥匙 | P用户在新设备登录 | P用户授权/取消授权
KW47-49需提测页面数 | 21 | 7 | 0
KW49提测页面数 | 0 | 7 | 0
测试页面通过数 | 21 | 7 | 0
Chart: KW49-App接口提测情况
| P用户开启/关闭电子钥匙 | P用户在新设备登录 | P用户授权/取消授权
KW47-49需提测接口数 | 6 | 7 | 3
KW49需提测接口数 | 6 | 7 | 3
测试接口通过数 | 6 | 7 | 3
Notes: 彩色服务：从CP来的数据没有解析掉（CP同步问题），error code正在加不完全

## Slide 10
BUG趋势收敛及现状分析
Chart: 缺陷Unclosed 分析（按状态）
| close | open | in progress
 | 19 | 12 | 1
Chart: 缺陷分布情况
| 需求待明确 | dky-app-integration-service | 依赖第三方接口
 | 9 | 2 | 2
Chart: 
KW49-DKY缺陷收敛及现状分析
Chart: KW49缺陷Unclosed 分析（按数量）
| 总计 | 前端 | 后端
 | 8 | 3 | 5
DKY整体缺陷收敛及现状分析
截止KW49共提交问题数：32个；
解决问题数：19个；
未解决的问题数：13个；
提交的24 个问题中，前端问题14个，后端问题18个；
32个问题单中，已关闭问题单19个，未关闭的13个问题单中，1个问题正确修改中， 2个依赖第三方接口，暂未修改，1个框架处理影响，暂未修改，9个涉及方案、需求、UI未确定，暂未修改 ；

## Slide 11: Project Risk and OPL - Business
Nr | Risk Description | Solution | Level | Responsible | Due | Reporter | Report Time
1 | Bosch SDK 包暂时不提供 | 1.先根据搭建APP 框架，同Bosch 交流 相关接口。相关联调暂时延后。 2.跟进SDK提供 |  | 1.Liuyong 2.Linxinxing | KW43 | Leiliang | 2019/10/15
2 | PKI 配合团队未定,PKI不能准确给方案 | 1,提供 临时 MOCK PKI方案 2.确定PKI 配合团队 |  | 1.Hongyuanj 2.Linxinxing | KW45 | Leiliang | 2019/10
3 | 需求PRD+UE/UI定稿周期较长。开发时，采用初稿开发。 | 1.确定需求PRD+UE/UI 输出计划，确保定稿按计划提供 |  | 1.yenan,panxiaohui | KW46 | Leiliang | 2019/11/1
Legend：
Risk Level |  | 
 | Not affecting project | Affecting schedule